## Sheet1
项目进度计划表
项目名称：北京邮电大学4G基站部署与优化
项目执行阶段 | 执行事项 | 计划用时 | 负责人 | 实际完成时间节点 | 备注
项目启动 | 需求分析 | 1天 | 吴一晨 | 2020-09-05
| 项目实施方案制定 | 2天 | 吴一晨 | 2020-09-08
项目实施 | 环境搭建 | 7天 | 赵冠良 | 2020-09-16
| 数据配置 | 3天 | 赵冠良 | 2020-09-19
| 测试级试运行 | 4天 | 赵冠良 | 2020-09-24
| 验收 | 2天 | 张瑶，贾心雨 | 2020-09-26
项目移交 | 提交所有项目资料 | 2天 | 罗霄，安家承 | 2020-09-30
责任人签字：安家承